## Sheet1
日期 | 时间 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-09 | 9:00-11:00 | 环境配置报错 | 工程是没有问题的，但是就是报错，继续寻找
2018-05-12 | 22:00-23:30 | 找到问题，重新拷贝repo后正确 | 资源没有下载完全导致报错的
2018-05-13 | 18:00-20:00 | 上传日志 | 日志成功上传到自己的库
2018-05-14 | 16:00-18:00 | 小乌龟的安装配置 | 远程仓库刚开始配置错误，导致push不上去。后续继续模块的完成
2018-05-15 | 14:00-17:00 | 尝试user的创建 | 能够跑出来，创建表
2018-05-25 | 15:00-18:00 | service的创建 | 修改成功
2018-06-01 | 14:00-17:00 | web下文件的创建 | 修改成功
2018-06-02 | 9:30-12:00 | 重新创建自己的包 | 无法实现 ，有可能是因为以前的包里面的路径没有修改干净
2018-06-06 | 22:00-23:30 | 在web页面展示数据库情况 | 可以在web页面展示
2018-06-10 | 9:30-12:00 | 尝试表格的展示 | 失败，404错误
2018-06-13 | 16:00-18:00 | 继续完成表格的展示 | 可以有页面，但是没有数据
2018-06-14 | 22:00-24:00 | 成功完成表格的展示 | 成功，主要是大小写的问题
2018-06-19 | 13:00-16:30 | 了解jenkins | 还不是特别熟悉，后续继续
2018-06-20 | 13:00-16:30 | 了解jenkins和jira | 继续学习
2018-06-21 | 13:00-16:30 | 讨论项目的具体实现需要的功能 | 在脑中有个比较清晰的印象，有什么功能
2018-06-22 | 13:30-16:30 | 熟悉jenkins | 跟着博客一起熟悉
2018-06-25 | 13:00-16:30 | 熟悉jira | 可能是端口的问题，无法启动，后续解决
2018-06-26 | 13:00-16:30 | 完善测试，增加测试 | 测试成功
2018-06-27 | 13:00-16:30 | 开始着手前端 | 刚开始有些困难
2018-06-28 | 14:00-16:30 | 学习extjs | 看文档，看api有点困难
2018-06-29 | 13:30-16:30 | 学习extjs | 继续学习
2018-07-02 | 13:00-16:30 | 学习extjs | 继续学习
2018-07-03 | 13:00-16:30 | 学习extjs | 大致了解extjs基本结构
2018-07-04 | 13:00-16:30 | 完善注释 | 完善成功
2018-08-03 | 19:00-22:30 | 添加新项目dao层的实体类 | 因为有清晰的规划，所以实体属性的创建很成功
2018-08-05 | 19:30-22:30 | 添加dao层的测试类 | 测试成功，在学习spring注解
2018-08-06 | 18:30-22:30 | 增加dao层的测试类，包括增删查 | 测试成功，继续学习spring注解
2018-08-09 | 17:30-22:30 | 添加service层的接口 实现类 | 继续添加
2018-08-12 | 19:00-22:30 | 添加service测试类 | 添加成功，继续学习spring