## Sheet1
日期 | 原计划 | 问题与后续计划
2018-05-09 | 跑通测试类 | 运行出现错误/解决问题并成功运行
2018-05-11 | 解决测试类错误
2018-05-14 | 解决测试类错误 | 数据库表自动生成
2018-05-15 | client/web pom修改 | 功能方法实现
2018-05-16 | 接口类测试
2018-05-17 | BaseEntity添加
2018-05-18 | 日志、xml文件更新、添加usermanagerimpl | 数据网页显示
2018-05-31 | 实体类划分包、sevice测试类
2018-06-01 | journalcontroller添加
js，jsp文件添加
2018-06-05 | js文件名称修改
2018-06-07 | 日志文件更新
2018-06-11 | resources文件夹名称订正
2018-06-14 | 添加主页jsp、修改js文件、网页数据表格显示
2018-06-15 | 日志更新、帮助其他人员修改错误 | 课程设计
2018-06-19 | 主页html修改、了解Jenkins
2018-06-20 | 下载安装Jenkins并研究用法
2018-06-21 | 了解jira
2018-06-22 | 写立项申请书、概要设计说明书
2018-06-23 | 写立项申请书、概要设计说明书
2018-06-24 | 写立项申请书、概要设计说明书
2018-06-25 | 详细设计说明书
2018-06-26 | 详细设计说明书
2018-06-27 | 学习前端
2018-06-28 | 学习前端
2018-06-29 | 搭建Jenkins环境
2018-06-30 | 搭建Jenkins环境
2018-07-01 | Jenkins测试
2018-07-02 | 首页登录界面设计
2018-07-03 | 了解ajax
2018-07-04 | 了解ajax
2018-07-05 | 完善文档
2018-07-23 | 项目重构，新项目为机房管理系统，新建github上的仓库，上传重构说明文档 | 项目重构
8月2号 | 上传框架，设计数据库表，添加角色权限模块，并添加对应的测试。
8月3号